ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження першого заступника голови

районної державної адміністрації

12 березня 2014 року № 83

П Л А Н

основних заходів з підготовки  цивільного захисту на 2014  рік

| № з/п | Найменування заходу | Відповідальні за проведення, залучаються до участі в заходах | Термін проведення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| І. Заходи з удосконалення територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту |  |  |  |
| 1 | Здійснення організаційних заходів щодо впровадження системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112 | райдержадміністрація, Володимир – Волинське територіальне медичне об’єднання, за участю Устулузького міського та сільських голів та керівників підприємств, установ та організацій | до 15 грудня 2014 |
| 2 | Залучення до оповіщення населення теле- і радіомовними організаціями району та м. Нововолинська шляхом укладення з ними відповідних угод та затвердження спільних інструкцій для чергового персоналу на випадок виникнення потреби в оповіщенні населення | сектор з питань цивільного захисту районної державної адміністрації, теле- і радіомовні організації | до 15 грудня |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3. | Забезпечення придбання засобів радіаційного та хімічного захисту для непрацюючого населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення та зонах можливого радіаційного забруднення | керівники підприємств, установ та організацій району | до 15 грудня |
| 4 | Проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту | Овадіваський сільський голова, директор Оваднвського професійного ліцею | до 15 грудня |
| 5 | Забезпечення медичних формувань Державної служби медицини катастроф необхідним обладнанням та виробами медичного призначення | Володимир – Волинське територіальне медичне об’єднання, управління фінансів райдержадміністрації | протягом року |
| 6. | Завершення оснащення закладів охорони здоров’я у структурі яких є реанімаційні та хірургічні блоки, пологові відділення, палати інтенсивної терапії тощо, автономними джерелами електропостачання | Володимир – Волинське територіальне медичне об’єднання, управління фінансів райдержадміністрації | до 15 грудня |
| ІІ. Заходи із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та зменшення ризику їх виникнення |  |  |  |
| 7 | Забезпечення впровадження на об’єктах підвищеної небезпеки систем виявлення загрози надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і локальних систем оповіщення населення у зонах можливого ураження та персоналу таких об’єктів | керівники підприємств, установ та організацій району | протягом року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8. | Здійснення заходів щодо підтримання в готовності до застосування технічних засобів системи оповіщення органів управління цивільного захисту та населення | Володимир – Волинський цех телекомунікаційних послуг № 1 Волинської філії ПАТ "Укртелеком", сектор з питань цивільного забезпечення райдержадміністрації | до 15 грудня |
| 9. | Надання Укрдержархіву відомостей щодо потенційно небезпечних об’єктів району для ведення Державного реєстру потенційно небезпечних об’єктів | сектор з питань цивільного захисту районної державної адміністрації, Володимир – Волинський міськрайонний відділ УДСНС України у Волинській області за участю Устулузького міського та сільських голів та керівників підприємств, установ та організацій | до 15 грудня |
| 10. | Розроблення та здійснення комплексу організаційних і практичних заходів щодо запобігання: |  |  |
|  | 1) надзвичайним ситуаціям (зменшення втрат) під час льодоходу, повені та паводків | сектор з питань цивільного захисту районної державної адміністрації, Володимир – Волинський міськрайонний відділ УДСНС України у Волинській області за участю Устулузького міського та сільських голів та керівників підприємств, установ та організацій | березень- травень |
|  | 2) пожеж у лісах та сільськогосподарських угіддях протягом пожежонебезпечного періоду | сектор з питань цивільного захисту районної державної адміністрації, Володимир – Волинський міськрайонний відділ УДСНС України у Волинській області за участю Устулузького міського та сільських голів та керівників підприємств, установ та організацій | квітень-жовтень |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 3) нещасним випадкам з людьми на водних об’єктах | сектор з питань цивільного захисту районної державної адміністрації, Володимир – Волинський міськрайонний відділ УДСНС України у Волинській області за участю Устулузького міського та сільських голів | ІІ квартал |
|  | 4) надзвичайних ситуацій, пов’язаним з перевезенням небезпечних вантажів автомобільним транспортом | Володимир-Волинський МВ(з обслуговування міста тат району)УМВС України в Волинській області, сектор з питань цивільного захисту районної державної адміністрації | до 15 грудня |
| 11 | Забезпечення та здійснення контролю за техногенною і пожежною безпекою арсеналів, баз (складів) озброєння, боєприпасів, інших вибухопожежонебезпечних об’єктів Збройних Сил, уточнення розрахунків зон можливого ураження внаслідок вибуху вибухонебезпечних предметів, які зберігаються на зазначених об’єктах | Володимир-Волинський об’єднаний районний військовий комісаріат, обласний військовий комісаріат, Володимир – Волинський міськрайонний відділ УДСНС України у Волинській області і, військові частини, які дислокуються на території району | до 15 грудня |
| ІІІ. Заходи щодо підготовки та визначення стану готовності органів управління, сил та засобів територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту |  |  |  |
| 12 | Уточнення планів реагування на надзвичайні ситуації (із урахуванням розподілу функцій оперативного реагування на надзвичайні ситуації відповідного рівня) | сектор з питань цивільного захисту районної державної адміністрації, Володимир – Волинський міськрайонний відділ УДСНС України у Волинській області за участю Устулузького міського та сільських голів і керівників підприємств, установ та організацій | серпень – вересень |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 13. | Організація та проведення: командно-штабних навчань з органами управління та силами цивільного захисту ланок територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту (з залученням органів управління та сил цивільного захисту ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, відповідних формувань, оперативно-рятувальної служби цивільного захисту управління ДСНС України в області) у: Володимир-Волинському районі | спеціалізовані служби цивільного захисту району, Володимир-Волинська районна державна адміністрація за участю органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій району | ІІ квартал |
| 14. | Розроблення та здійснення комплексу організаційних і практичних заходів щодо запобігання: |  |  |
|  | 1) надзвичайним ситуаціям (зменшення втрат) під час льодоходу, повені та паводків | виконавчі комітети Устилузької міської та сільських рад, сектор з питань цивільного захисту районної державної адміністрації, управління агропромислового розвитку райдержадміністрації | березень–травень |
|  | 2) виникненню пожеж у лісах та на сільськогосподарських угіддях протягом пожеженебезпечного періоду | управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, виконавчі комітети Устилузької міської та сільських рад, сектор з питань цивільного захисту районної державної адміністрації, | квітень – жовтень |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 3) нещасним випадкам з людьми на водних об’єктах | виконавчі комітети Устилузької міської та сільських рад та орендарі водойм | ІІ квартал |
|  | 4) дорожньо-транспортним пригодам на залізничних переїздах | виконавчі комітети Устилузької міської та сільських рад на території яких є залізничні переїзди | до 15 грудня |
|  | 5) надзвичайним ситуаціям, пов’язаним з перевезенням небезпечних вантажів | державна пожежно-рятувальна частини № 7 Володимир – Волинського міськрайонного відділу УДСНС України у Волинській області, виконавчі комітети Устилузької міської та сільських рад | до 15 грудня |
| 15 | Організація та проведення: |  |  |
|  | 1) проведення тренувань з працівниками органів управління та сил цивільного захисту районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту з: |  |  |
|  | медичної | органи управління, сили та засоби формувань цивільного захисту Володимир – Волинського територіального медичного об’єднання | І квартал |
|  | охорони громадського плорядку | органи управління цивільного захисту Володимир-Волинський МВ (з обслуговування міста та району) УМВС України в Волинській області | ІІ квартал |
|  | 2) командно-штабних навчань з органами управління та силами цивільного захисту в сільських радах району | з органи управління сил і засобів цивільного захисту Стенжаричівської сільської ради | лютий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | з органи управління сил і засобів цивільного захисту Бубнівської сільської ради | березень |
|  |  | з органи управління сил і засобів цивільного захисту ТзОВ «Пятидні», члени комісії з питань надзвичайних ситуацій, керівний склад і фахівці, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з цивільного захисту суб’єкта господарювання | березень - квітень |
|  | 3) перевірка роботи виконавчих комітетів по здійсненню делегованих повноважень органів виконавчої влади з питань стану реалізації державної політики у сфері цивільного захисту та організації роботи з питань техногенної і пожежної безпеки | сектор з питань цивільного захисту районної державної адміністрації, сільські ради | протягом року за окремим планом оргвідділу райдержадмі-ністрації |
|  | 4) перевірка підприємств, що мають у віданні ліси і сільськогосподарські угіддя, до їх протипожежного захисту в пожеженебезпечний період | сектор з питань цивільного захисту районної державної адміністрації, Володимир – Волинський відділ Держтехногенбезпеки в області, ТзОВ «Прогрес», НД СФГ «Колача» | квітень – червень |
|  | 4) стану готовності до використання за призначенням районної системи централізованого оповіщення "Сигнал-ВО" з доведенням до населення навчальної інформації у сфері цивільного захисту через засоби масової інформації | сектор з питань цивільного захисту районної державної адміністрації, Володимир – Волинський цех телекомунікаційних послуг №1 Волинської філії ПАТ "Укртелеком" | листопад |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ІV. Заходи щодо наглядової діяльності у сфері цивільного захисту |  |  |  |
| 16. | Проведення перевірки стану протипожежного захисту: |  |  |
|  | 1) сільськогосподарських підприємств та господарств у місцях збирання, перероблення і зберігання врожаю, заготівлі кормів | інспектори Володимир – Волинського міськрайонного відділу УДСНС України у Волинській області управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації, виконавчі комітети Устилузької міської та сільських рад, підприємства, установи та організації | червень – серпень |
|  | 2) закладів освіти та їх підготовки до 2014/15 навчального року | інспектори Володимир – Волинського міськрайонного відділу УДСНС України у Волинській області, відділ освіти районної державної адміністрації | липень – серпень |
|  | 3) хлібоприймальних підприємств і їх готовності до прийняття та зберігання зернових культур урожаю 2014 року | інспектори Володимир – Волинського міськрайонного відділу УДСНС України у Волинській області, управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації | травень – липень |
| V. Заходи щодо підготовки керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів цивільного захисту, та населення до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій |  |  |  |
| 17. | Підготовка керівного складу ЦЗ району, виконавчих органів рад, підприємств, установ та організацій в навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності області | сектор з питань цивільного захисту районної державної адміністрації, Устилузька міська та сільські ради, керівники підприємств та організацій | протягом року (за окремим планом) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18. | Участь у проведенні: |  |  |
|  | 1) нарад з підбиття підсумків роботи протягом 2014 року: | Володимир – Волинським міськрайонним відділом УДСНС України у Волинській області, сектором з питань цивільного захисту районної державної адміністрації | січень 2015 року |
|  | 2) функціональне навчання керівного складу району, місцевих, виконавчих органів рад, підприємств, установ та організацій в, навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності в області | посадові особи райдержадміністрації, виконавчих органів рад, підприємств, установ та організацій | за окремими планами |
| 19. | Участь проведенні навчально-методичних зборів з керівниками структурних підрозділів (посадовими особами) з питань цивільного захисту районних державних адміністрацій, міських (міст обласного значення) рад | сектор з питань цивільного захисту районної державної адміністрації | щокварталу |
| 21 | Проведення: |  |  |
|  | 1) шкільних змагань “Школа безпеки” | відділ освіти райдержадміністрації | березень |
|  | 2) районних змагань «Школа безпеки» | відділ освіти райдержадміністрації, загальноосвітні школи району | травень |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 22 | Забезпечення функціонування та розвитку мережі навчально-консультаційних пунктів з питань цивільного захисту в Устилузькій міській та сільських радах | сектор з питань цивільного захисту районної державної адміністрації, Устилузька міська та сільські ради | протягом року |
| 23 | Створення спеціальних тематичних рубрик (сторінок) у друкованих засобах масової інформації з основних напрямів безпеки життєдіяльності. | сектор з питань надзвичайних ситуацій та відділ освіти районної державної адміністрації | протягом року |
| 24 | Проведення районного снмінару щодо покращення протипожежного захисту житлового фонду та дотримання населенням правил пожежної безпеки в побуті. | сектор з питань надзвичайних ситуацій районної державної адміністрації, Устилузька міська та сільські ради | червень |