Додаток 3

до розпорядження голови

райдержадміністрації

від 23 лютого 2015 року № 62

План заходів з проведення

I туру щорічного Всеукраїнського конкурсу

“Кращий державний службовець” у 2015 році

| № п/п | Найменування заходів | Термін виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Відбір державних службовців для участі у I турі Конкурсу з урахуванням встановлених критеріїв. | До 06.03.2015 | Гордіюк К.В. |
| 2. | Прийом документів від державних службовців, які виявили бажання взяти участь у першому турі Конкурсу. | До 16.03.2015 | Гордіюк К.В. |
| 3. | Затвердити на засіданні оргкомітету пропозиції щодо морального та матеріального стимулювання переможців та учасників I туру Конкурсу. | До 16.03.2015 | Організаційний комітет |
| 4. | Проведення засідання оргкомітету з проведення I туру Конкурсу для розгляду наданих претендентами документів та прийняття рішень щодо участі державних службовців у Конкурсі. | До 18.03.2015 | Собі пан В.М. |
| 5. | Інформування державних службовців про прийняття рішення щодо їх участі у першому турі Конкурсу. | До 18.03.2015 | Гордіюк К.В. |
| 6. | Затвердити на засіданні оргкомітету тестові завдання, які стосуються функціональних повноважень райдержадміністрації, посадових обов’язків державного службовця з урахуванням кваліфікаційних характеристик посад, які займають учасники I туру Конкурсу. | До 06.04.2015 | Організаційний комітет |
| 7. | Затвердити на засіданні оргкомітету перелік завдань щодо складання ділового документу. | До 06.04.2015 | Організаційний комітет |
| 8. | Затвердити на засіданні оргкомітету перелік завдань з володіння персональним комп’ютером учасниками Конкурсу. | До 06.04.2015 | Організаційний комітет |
| 9. | Проведення комплексного тестування учасників Конкурсу на знання Конституції України, законодавства про державну службу, специфіки функціональних повноважень державного органу, посадових обов’язків державного службовця. | 13.-17.04. 2015 | Організаційний комітет |
| 10. | Складання ділового документа учасниками Конкурсу. | 13.-17.04. 2015 | Організаційний комітет, учасники конкурсу |
| 11. | Виконання учасниками Конкурсу завдань з володіння персональним комп’ютером. | До 17.04.2015 | Організаційний комітет, учасники конкурсу |
| 12. | Оформлення протоколів підсумкових результатів проведення першого туру Конкурсу. | До 20.04.2015 | Організаційний комітет |
| 13. | Направлення до оргкомітету другого туру Конкурсу копій всіх документів переможців, передбачених Порядком проведення Конкурсу, разом з другим примірником оригіналу протоколу підведення підсумків та визначення переможців, а також копіями завдань, виконаних переможцями першого туру. | До 23.04.2015 | Організаційний комітет |

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                                        Сергій Романюк