ПРОЕКТ

СХВАЛЕНО                                                                              Розпорядження голови

районної державної адміністрації

від 20 березня 2018 року № 105

ПРОЕКТ

ПРОГРАМА ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ

ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКОГО РАЙОНУ НА ПЕРІОД ДО 2020 РОКУ

- Паспорт програми.

- Загальна частина.

- Мета і основні завдання Програми.

- Фінансове забезпечення Програми.

- Очікувані результати.

- Координація та контроль за виконанням Програми.

- Заходи Програми.

І. Паспорт програми зайнятості населення

Володимир-Волинського району на період до 2020 року

| 1. | Ініціатори розроблення Програми | Районна державна адміністрація |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми | Розпорядження голови районної державної адміністрації від 06 березня 2018 року № 87 |
| 3. | Розробники Програми | Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, Володимир-Волинський міськрайонний центр зайнятості |
| 4. | Співрозробники Програми | Структурні підрозділи райдержадміністрації, представники Володимир-Волинського об’єднаного управління Пенсійного фонду України, районної організації роботодавців, координаційної ради первинних профспілкових організацій міста і району |
| 5. | Відповідальний виконавець Програми | Управління соціального захисту населення райдержадміністрації |
| 6. | Учасники Програми | Структурні підрозділи райдержадміністрації, Володимир-Волинське об’єднаного управління Пенсійного фонду України, районна організація роботодавців, координаційна рада первинних профспілкових організацій міста і району |
| 7. | Термін реалізації Програми | 2018 – 2020 роки |

ІІ. Загальна частина

Програма зайнятості населення Володимир-Волинського району на період до 2020 року (далі – Програма) визначає основні напрямки реалізації державної політики зайнятості, заходи і шляхи розв’язання проблем у сфері зайнятості населення району. Передбачає консолідацію зусиль усіх сторін соціального діалогу, що спрямовані на підвищення рівня економічної активності населення на регіональному ринку праці, сприяння його продуктивній зайнятості та посилення соціального захисту від безробіття.

Програму розроблено відповідно до статті 18 Закону України «Про зайнятість населення», статей 6, 13, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації.

В основу розроблення покладено Стратегію розвитку Володимир- Волинського району на 2008 – 2020 роки, комплексну Програму розвитку галузі агропромислового комплексу Володимир- Волинського району на 2016 – 2020 роки,  Програму розвитку культури, мистецтва, туризму та охорони культурної спадщини в районі на 2016 – 2020 роки, районну цільову соціальну програму «Молодь Волині» на 2016-2020 роки.

ІІІ. Мета і основні завдання Програми

Метою програми є запобігання безробіттю, забезпечення зайнятості населення, його соціального захисту шляхом реалізації законів України ”Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”, „Про зайнятість населення”, та виконання плану роботи  Територіальної Угоди між Волинською обласною державною адміністрацією, обласним об’єднанням організації роботодавців та Федерацією профспілок Волинської області.

Розвиток ринку праці району до 2020 року передбачатиме стимулювання роботодавців до створення робочих місць з належними умовами та гідною оплатою праці шляхом:

- підвищення рівня зайнятості сільського населення;

- підтримки розвитку малого, середнього бізнесу та самостійної зайнятості населення;

- підвищення професійної підготовки та конкурентоспроможності економічно активного населення упродовж трудової діяльності;

- підвищення мобільності робочої сили на ринку праці та регулювання трудової міграції;

ІV. Фінансове забезпечення реалізації Програми

Фінансове забезпечення Програми здійснюватиметься відповідно до чинного законодавства за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду підтримки підприємництва, Фонду соціального захисту інвалідів, коштів державного та місцевих бюджетів, підприємств, установ та організацій, а також інших, не заборонених законодавством джерел.

V. Очікувані результати

Виконання пріоритетів та заходів Програми в поєднанні з розвитком перспективних галузей економіки, малого та середнього бізнесу, сприятиме:

- зменшенню прихованого безробіття,

- працевлаштуванню вивільненої надлишкової робочої сили на новостворених робочих місцях;

- легалізації трудових відносин;

- підвищенню економічної активності  та зайнятості населення;

- балансу між попитом та пропозицією робочої сили;

- зменшенню трудової міграції робочої сили за кордон.

VІ. Координація та контроль за виконанням програми:

Організаційне і методичне супроводження  та контроль за реалізацією Програми здійснюється управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації, Володимир-Волинським міськрайонним центром зайнятості.

VІІ. Заходи програми

зайнятості населення Володимир-Волинського району

на період до 2020 року

| ### Найменування ### заходу | Виконавці | Термін виконання |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| I. Професійне навчання незайнятого населення. |  |  |
| 1. Запровадження елементів індивідуальної форми навчання, яка дасть можливість наблизити якість підготовки фахівців до потреб сучасної економіки та вимог ринку праці. | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, міськрайонний центр зайнятості, обласне об’єднання організацій роботодавців | 2018-2020 роки |
| 2. Популяризація робітничих професії пріоритетних галузей економіки шляхом проведення професіографічних екскурсій, презентацій професій, днів відчинених дверей навчальних закладів, ярмарків професій, виїзних акцій з використанням мобільного центру зайнятості, профорієнтаційних терміналів. | міськрайонний центр зайнятості, відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації | 2018-2020 роки |
| 3. Продовження роботи у центрах кар’єри при навчальних закладах. | міськрайонний центр зайнятості | 2018-2020 роки |
| 4. Забезпечення професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації безробітних громадян за професіями, що користуються попитом на ринку праці, перш за все, за рахунок активізації роботи з керівниками підприємств, установ, організацій щодо укладення угод на подальше працевлаштування безробітних після закінчення навчання. | міськрайонний центр зайнятості | 2018-2020 роки |
| 5. Забезпечення фінансування видатків на професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації осіб з інвалідністю у навчальних закладах, центрах професійної реабілітації осіб з інвалідністю для здобуття професії за направленням державної служби зайнятості. | Волинське обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів | 2018-2020 роки |
| 6. Залучення соціальних партнерів для впровадження інновацій у навчально-виробничий процес підготовки кваліфікованих робітників у закладах професійної (професійно-технічної) освіти. | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, | 2018-2020 роки |
| 7. Проведення конкурсів професійної майстерності серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти та майстрів виробничого навчання з метою підвищення рівня професійної підготовки учнівської молоді та фахового зростання майстрів виробничого навчання. | Оваднівський професійний ліцей за участю роботодавців | 2018-2020 роки |
| II. Зайнятість населення. |  |  |
| 1. Проведення профорієнтаційних заходів, спрямованих на вирішення питання зайнятості соціально - вразливих категорій громадян, зокрема - учасники АТО, ВПО. | міськрайонний центр зайнятості | 2018-2020 роки |
| 2. Залучення учасників АТО до заходів в рамках проекту «Клуб учасників АТО». | міськрайонний центр зайнятості | 2018-2020 роки |
| 3. Здійснення компенсації витрат роботодавцям на оплату праці осіб з числа ВПО. | міськрайонний центр зайнятості | 2018-2020 роки |
| 4. Підтримка в актуальному стані банку резюме випускників вищих навчальних закладів для забезпечення потреби роботодавців у працівниках. | міськрайонний центр зайнятості | 2018-2020 роки |
| 5. Проведення профілювання безробітних громадян для прискорення процесу працевлаштування та виявлення тих осіб, які перебувають в стані ризику довготривалого безробіття. | міськрайонний центр зайнятості | 2018-2020 роки |
| 6. Проведення щорічного опитування роботодавців щодо визначення короткострокової потреби в кадрах. | міськрайонний центр зайнятості | Раз на рік протягом 2018-2020 років |
| 7. Активізація співпраці з роботодавцями з метою збільшення кількості вакансій, які надаються службі зайнятості. | міськрайонний центр зайнятості | 2018-2020 роки |
| 8. Здійснення компенсації роботодавцям єдиного соціального внеску за працевлаштування безробітного на нове робоче місце. | міськрайонний центр зайнятості | 2018-2020 роки |
| 9. Забезпечення підвищення рівня зайнятості населення шляхом підвищення ефективності аграрного виробництва, розвитку фермерських та особистих селянських господарств, розвитку мережі сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. | Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації | 2018-2020 роки |
| III. Сприяння підприємницької діяльності. |  |  |
| 1. Здійснення одноразової виплати допомоги по безробіттю для започаткування власної справи безробітними. | міськрайонний центр зайнятості | 2018-2020 роки |
| 2. Сприяння участі місцевих товаровиробників у виставкових заходах, з метою презентацій їх виробничих можливостей та популяризації продукції власного виробництва. | Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації | 2018-2020 роки |
| 3. Організація семінарів, тренінгів, навчань з орієнтації на підприємницьку діяльність. | міськрайонний центр зайнятості | 2018-2020 роки |
| 4. Орієнтування сільського незайнятого населення до несільськогосподарських видів економічної діяльності, зокрема до надання послуг у сфері зеленого туризму та розвитку його інфраструктури. | міськрайонний центр зайнятості, відділ культури та туризму райдержадміністрації | 2018-2020 роки |
| 5. Популяризація успішних молодих підприємців та підприємницьких ініціатив для самозайнятості молоді. | міськрайонний центр зайнятості | 2018-2020 роки |
| 6. Надання консультаційної допомоги суб’єктам сільського туризму з питань його розвитку. | Відділ культури та туризму райдержадміністрації | 2018-2020 роки |
| 7. Сприяння розвитку підприємництва на селі шляхом створення фермерських господарств сімейного типу. | Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації | 2018-2020 роки |
| IV. Інформаційно-роз’яснювальна робота. |  |  |
| 1. Надання консультаційно-методичної допомоги об’єднаним територіальним громадам із питань підтримки та розвитку агросектору, сільських територій. | Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації | 2018-2020 роки |
| 2. Популяризація сучасних електронних сервісів служби зайнятості, успішних молодих підприємців та підприємницьких ініціатив для самозайнятості молоді. | міськрайонний центр зайнятості | 2018-2020 роки |
| 3. Формування банку відеорезюме безробітних. | міськрайонний центр зайнятості | 2018-2020 роки |
| 4. Здійснення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення щодо можливостей «Центрів розвитку підприємництва». | міськрайонний центр зайнятості | 2018-2020 роки |
| 5. Здійснення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення щодо можливості підтвердження неформального навчання та отримання ваучера для підтримки конкурентоспроможності на ринку праці. | міськрайонний центр зайнятості | 2018-2020 роки |
| 6. Здійснення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед роботодавців з питань компенсації витрат в розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування України на випадок безробіття шляхом проведення семінарів, круглих столів, індивідуальних зустрічей з роботодавцями. | міськрайонний центр зайнятості | 2018-2020 роки |
| 7. Проведення бліц-навчання роботодавців за галузевою ознакою. | міськрайонний центр зайнятості | 2018-2020 роки |
| 8. Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед незайнятого населення та роботодавців щодо залучення безробітних до громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру. | міськрайонний центр зайнятості | 2018-2020 роки |
| 9. Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи та заходи щодо професійної переорієнтації з працівниками підприємств, організацій, установ, у яких здійснюється або планується вивільнення працівників, їх масове звільнення або переведення на іншу роботу. | міськрайонний центр зайнятості | 2018-2020 роки |
| 10. Організація та проведення короткотермінових навчальних курсів, семінарів для господарів приватних садиб, осіб, які планують займатись сільським туризмом, сільських голів, посадових осіб, відповідальних за розвиток туризму в органах виконавчої влади. | Відділ культури та туризму райдержадміністрації | 2018-2020 роки |
| 11. Забезпечення легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення. | Володимир-Волинська об’єднана державна податкова інспекція ГУ ДФС у Волинській області, управління Держпраці у Волинській області | 2018-2020 роки |
| 12. Проведення «круглих столів» з питань праці та зайнятості населення, семінару « Я маю право на працю!». | міськрайонний центр зайнятості, управління соціального захисту населення райдержадміністрації | 2018-2020 роки |